## Sheet1
프로젝트 일정 계획표
프로젝트 상세일정 계획
구분 | 작업이름 |  | 당담자 | 10월 |  | 11월 | [7 empty] | 역할분담
[6 empty] | 1주차 |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 송정수 | 프로필 정보수정, 리뷰(마이컨텐츠, 트럭정보), 지도, 신규트럭등록
|  |  |  | 30일 | 31일 | 1일 | 2일 | 3일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 김정민 | 메뉴관리, 회원가입, 로그인, 즐겨찾기 리스트, 등록, 리뷰작성
web | 프로그램: 사용자화면 | [12 empty] | 박대현 | 고객센터 : 등록, 수정, 삭제, 리스트, 상세보기
| 메뉴(top-nav) |  | 김정민 | [10 empty] | 김익현 | 축제게시판, 고객센터 : 등록, 수정, 삭제, 리스트, 상세보기
| 회원가입 |  | 김정민 | [10 empty] | 송인홍 | 트럭리스트, 트럭검색, 푸드리스트(사용자, 사업자), 트럭지도,
| 로그인 |  | 김정민
| 메인페이지 |  | 김익현
| 프로필 | 정보수정 | 송정수
| 마이컨텐츠 | 리뷰 | 송정수
|  | 즐겨찾기 | 김정민
| 리뷰작성 |  | 김정민
| 즐겨찾기 등록 |  | 김정민
| 지도 |  | 송정수
| 트럭리스트 |  | 송인홍
| 트럭검색 |  | 송인홍
| 트럭정보 | 푸드리스트 | 송인홍
|  | 리뷰 | 송정수
|  | 트럭지도 | 송인홍
| 축제게시판 |  | 김익현
| 고객센터 |  | 김익현
프로그램: 사업자화면
| 신규트럭등록 |  | 송정수
| 트럭정보수정 | 푸드리스트 | 송인홍
|  | 지도 | 송정수
프로그램: 운영자
| 축제게시판 관리 |  | 김익현
| 고객센터 관리 |  | 박대현
회원관리
통계 관리
통합
proto type 출시
app | 프로그램: 사용자화면
web과 동일한 디자인 사용
GPS를 통한 트럭위치검색
프로그램: 사용자화면
GPS로 트럭위치등록